## Blad1
Planning PC4U Website MED1
groepsnaam:
leden:
Week 1 : Oriëntatiefase
| NO-GO | GO
| datum | datum
| begeleider | begeleider
| Paraaf | Paraaf
Ingevulde vragenlijst m.b.t. het project
Beschrijving van projectopdracht + haalbaarheid van project
Start maken van projectdocumentatie (Huisstijl creëren, centrale locatie bepalen.)
Aanmaken van logboek/urenverantwoording
Maken van een samenwerkingsovereenkomst
Overige opmerkingen
Week 2 : Definitiefase
| NO-GO | GO
| datum | datum
| begeleider | begeleider
| Paraaf | Paraaf
Aangevulde Plan van Aanpak inclusief een grafische planning
Aanvullen van projectdocumentatie
Bijhouden logboek/urenverantwoording
Overige opmerkingen
Week 2/3 : Ontwerp
| NO-GO | GO
| datum | datum
| begeleider | begeleider
| Paraaf | Paraaf
Wireframes van de webapplicatie
Moodboard van de webapplicatie (sfeerbepaling, layout, kleuren, lettertypen)
Logo- ontwerp voor de computershop
Bijhouden logboek/urenverantwoording
Bijhouden Projectdocumentatie
Overige opmerkingen
Week 3/4 : Werkvoorbereiding
| NO-GO | GO
| datum | datum
| begeleider | begeleider
| Paraaf | Paraaf
Technisch ontwerp van de website ( Sitemap in Visio )
Materiaal- en middelenlijst van de applicatie
Bijhouden logboek/urenverantwoording
Bijhouden Projectdocumentatie
Overige opmerkingen
Week 4,5 : Realisatie
Week 6 : Realisatie | NO-GO | GO
| datum | datum
| begeleider | begeleider
| Paraaf | Paraaf
Gerealiseerde webapplicatie
Acceptatietest gemaakt
Acceptatietest uitgevoerd
Bijhouden logboek/urenverantwoording
Bijhouden Projectdocumentatie
Overige opmerkingen
Week 7 : Implementatie + Oplevering
| NO-GO | GO
| datum | datum
| begeleider | begeleider
| Paraaf | Paraaf
Website online zetten op Radiusdev Domein
Presentatie maken van de website incl Powerpoint
Bijhouden logboek/urenverantwoording
Bijhouden Projectdocumentatie
Overige opmerkingen
Week 8 : Optimalisatie + reflectie
| NO-GO | GO
| datum | datum
| begeleider | begeleider
| Paraaf | Paraaf
Optimalisatieplan voor website (checklist maken)
Uitvoeren van de optimalisaties (checklist afgaan)
Groepsreflectie
Individueel Reflectierapport
Bijhouden logboek/urenverantwoording
Bijhouden Projectdocumentatie
Overige opmerkingen
Week 9 : Uitloop
| NO-GO | GO
| datum | datum
| begeleider | begeleider
| Paraaf | Paraaf
Overige opmerkingen